## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 15 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о достижении значений показателей пилотной государственной программы государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2022 год
№ п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  |  | год, предшествующий отчетному | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1. | Увеличение объемов транспортных услуг | млн. рублей | 57299.8 | 48950.5 | 49921.58 | 101.9838 | х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года | процентов | 19 | 29.1 | 30.1 | 103.4364 | х
3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек | 10.74 | 10.74 | 10.4 | 103.2692 | х
4. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно) | процентов | 96 | 97 | 97 | 100 | х
5. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно) | тыс. куб. м/год | 19537.7 | 21494.4 | 21491.4 | 99.986 | х
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
1.1. | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта | млн. чел. | 170.3 | 171.8 | 155.8 | 99.1269 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19" и снижением деловой активности (связанно с закрытием границ, фактическим ограничением в торговли с западными странами и санкциями, вводимые против Российской Федерации)
1.2. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 1060 | 1118 | 1118 | 100 | х
1.3. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 11648 | 10626 | 10656 | 100.2823 | х
1.4. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 18984 | 19053 | 19037 | 99.916 | Невыполнение показателя связано с отменой курсирования пригородных поездов в связи с производсом работ по капитальному ремонту пути
1.5. | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | единиц | 117 | 180 | 37 | 20.5556 | Из-за снижения деловой активности и в целях стабилизации финансового-экономического положения организациями транспортного комплекса пересмотрена программа приобретения автотранспортных средств в сторону уменьшения
1.6. | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | процентов | 96.5 | 97 | 96.5 | 99.4845 | х
1.8. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 758 | 360.5 | 697 | 193.3426 | х
1.9. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта (ежегодно) | процентов | 54 | 55 | 55 | 100 | х
1.10. | Прирост обновленного наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области (ежегодно) | единиц | 24 | 0 | 0 | 0 | х
1.11. | Наличие документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющих положительное заключение | единиц | 0 | 2 | 2 | 100 | х
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Показатели проектной части
2.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 77.1 | 88.03 | 88.03 | 100 | х
2.4 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | х
2.6 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | 62 | 64 | 100 | 156.25 | х
2.7 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | км | 0 | 1.16 | 3.264 | 281.3793 | х
2.8 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс.п.м. | 0 | 0.3942 | 3.426 | 869.102 | х
Показатели процессной части
2.9 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 100 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 |  | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 100 | х
2.10 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 100 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 |  | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 100 | х
2.11 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 0 | 0.56 | 0.56 | 100 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 |  | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0.56 | 0.56 | 100 | х
2.13 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 296.2 | 676.7 | 696.4 | 102.9112 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 211.9 | 653.7 | 668.5 | 102.264 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 84.3 | 23 | 27.9 | 121.3043 | х
2.15 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных районов области | км | 18103.5 | 19089.5 | 19089.5 | 100 | х
2.16 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области | км | 0 | 1609.9 | 1679.7 | 104.3357 | х
2.18 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 44.78 | 45.35 | 45.8 | 100.9923 | х
2.25 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате дорожной деятельности в границах населенных пунктов сельских поселений области | км | 0 | 510 | 516.6 | 101.2941 | х
2.26 | Выполнены проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
3.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 1648 | 2107 | 1906 | 90.4604 | Сокращение количества правонарушений ПДД
3.2. | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 319 | 336 | 254 | 132.2835 | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
4.1. | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия | мин. | 15 | 14.5 | 14.5 | 100 | х
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
5.1. | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | процентов | 20 | 22 | 22 | 100 | х
5.2. | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 14 | 17 | 15 | 88.2353 | Субсидия носит заявительный характер. Последний отбор заявок на предоставление Субсидии проводился с 28 ноября по 9 декабря 2022 года. Ни одна из компаний не смогла стать победителем конкурсного отбора на предоставление Субсидии, т.к. не соответствовала требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства области № 393-П: использование импортного оборудования (требование Положения – Российское), отсутствие договора поставки газа отсутствие акта ввода в эксплуатацию АГНКС.
5.3. | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | процентов | 10.9 | 11 | 11 | 100 | х
5.4. | Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо | единиц | 316 | 270 | 209 | 77.4074 | Субсидия носит заявительный характер.До октября 2022 года действовал коэффициент х1 для субъектов МСП и физ лиц, что значительно снижало привлекательность программы. При средней стоимости переоборудования в 90 тыс. рублей, скидка составляла лишь 24,3 тыс. рублей. Участник программы за счет личных средств вносил порядка 65,7 тыс. рублей. (Справочно: в 2021 году скидка составляла 36,6 тыс. рублей, при средней стоимости переоборудования порядка 70 тыс. рублей)