## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 13 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 1 квартал 2020 года
(тыс. рублей)
Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и наименование целевого показателя |  |  | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов | Плановое значение | Фактическое значение | степень выполнения, процентов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | 1085 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | Выполнено 0 рейс по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 0 | Открытие навигации планируется с 25 апреля 2020 года
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
|  | 1.2. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц |  |  | Приобретение 2 ед. пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области | Приобретено 0 пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области | 0 | Объявлена закупка
|  | 1185 | 0 | 0
Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | 200 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 2912 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 1456 | Перевыполнение связано с исполнением государственного контракта. Планируется внесение изменений в государственную программу.
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.3. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц
|  | 200 | 2912 | 1456
Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | 20 583 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 4715 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 22.9 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.4 Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц
|  | 20583 | 4715 | 22.9073
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | 263,9 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 48,21 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 79.8 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел.
|  | 265.2 | 48.21 | 18.1787
Мероприятие 1.6 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | Повышение уровня технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области 93 до 95 процентов | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области составляет 93 процента | 97.9 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.6 Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области, %
|  | 95 | 93 | 97.8947
Мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | 171 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 13 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 7.6 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.5 Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области, ед.
|  | 171 | 13 | 7.6023
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | 156 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 95 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 61.5 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.8 Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров
|  | 720 | 95 | 13.1944
Мероприятие 1.11 «Строительство (развитие) аэропортового комплекса «Балаково» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 1 «Увеличение объемов транспортных услуг, млн. рублей» |  |  | Осуществление проектно-изыскательных работ по реконструкции строительству аэропорта города Балаково | ПИР не осуществлены | 0 | Проект в стадии разработки. Поиск потенциальных инветоров.
|  | 54599.9 | 13670.6 | 25.0378
1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел.
|  | 265.2 | 48.21 | 18.1787
Мероприятие 1.12 «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Целевые показатели отсутствуют |  |  | Проведена русловая съемка на участке акватории Волгоградского водохранилища от 2185 км р.Волга до с. Смеловка, Энгельсского муниципального района Саратовской области | Русловая съемка не проведена | 0 | Объявлена закупка.
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.5 | 12.6 | 76.36%
|  | 2.1. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 75.8 | 65 | 85.75%
|  | 2.2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 83.4 | 91.7 | 90.95%
|  | 2.3. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, % |  |  | х
|  | 0.14 | 0.14 | 100%
|  | 2.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 17.88 | 0 | 0%
|  | 2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.86 | 0 | 0%
|  | 2.8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 1.02 | 0 | 0%
|  | 2.10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 344.3 | 0 | 0%
|  | 2.15. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 43.25 | 42.24 | 97.66%
ремонт и капитальный ремонт 344,3 км, строительство 16,86 км, реконструкция 1,02 км
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда, в том числе: |  | х | х | х | ремонт и капитальный ремонт 209,4 км; строительство 13,8 км
Строительство автомобильной дороги «Озинки – Перелюб» на участке граница Озинского района - Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области (проведение работ по строительству |  | х | х | х | 12,9км
Строительство автодороги Озинки - Перелюб на участке отмыкания на п. Новозаволжский - граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области |  | х | х | х | 0,9км
2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда |  | х | х | х | ремонт 65,9 км; строительство 1,86км
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда |  | х | х | х | ремонт 30,9 км; реконструкция 1,02 км; строительство 1,2 км
2.1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда |  | х | х | х | ремонт 38,1 км
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.5 | 12.6 | 76.36%
|  | 2.2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 83.4 | 91.7 | 90.95%
|  | 2.4. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), единиц |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 5 | 1 | 0.2
2.2.2. Строительство и комплексное развитие системы весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения |  | х | х | х | строительство 3 автоматизированных постов весогабаритного контроля, перенос 1 пункта весового контроля
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.5 | 12.6 | 76.36%
|  | 2.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 17.88 | 0 | 0%
|  | 2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.86 | 0 | 0%
|  | 2.8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 1.02 | 0 | 0%
|  | 2.9. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 72 | 0 | 0%
2.1.1. Реконструкция автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 392+500 - км 394+700 в Энгельсском районе Саратовской области. Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта |  | х | х | х | 4 остановочных пункта
2.1.2. Реконструкция автомобильной дороги «Ершов-Орлов Гай» на участке моста через реку Таловка на км 29+999 в Ершовском районе Саратовской области |  | х | х | х | 51,0 п.м.
2.1.3. Реконструкция автомобильной дороги «Перелюб - Натальин Яр – Тараховка» на участке моста через овраг Широкий на км 26+114 в Перелюбском районе Саратовской области |  | х | х | х | 21 п.м.
2.1.4. Строительство мостового перехода через р.Большой Иргиз на участке км 25+000-25+580 автомобильной дороги «Горный-Берёзово» в Пугачёвском районе Саратовской области |  | х | х | х | начало работ
2.1.5. Строительство путепровода через ж.д. «Саратов-Сенная» на км 13+410 автомобильной дороги «Саратов-Дубки-Новая Липовка» в Саратовском районе Саратовской области |  | х | х | х | начало работ
2.1.9. Строительство автомобильной дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» до причала в с. Смеловка Энгельсского района Саратовской области |  | х | х | х | 1,3 км
2.1.7. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | х | х | х | выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.5 | 12.6 | 76.36%
|  | 2.10. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 344.3 | 0 | 0%
|  | 2.11. Протяженность отремонтированных мостов, пог.м |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 264 | 0 | 0%
2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | х | х | х | выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту участков дорог, ремонту мостов в текущем году и в будущие периоды
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | х | х | х | проведение комплекса работ по сод-ю сети а_дорог общего пользования регион.знач.(6549,4 км), искусственных сооружений (мостов) на них, проведение ППР; проведение комплекса работ по сод-ю внеклассных мостов: автомоб.моста «Саратов-Энгельс»; а_дороги «Саратов-Усть-Курдюм» с эстакадой через р.Гуселка; охрана автомоб.моста «Саратов-Энгельс»; проведение работ по технологическому оборудованию а_дорог; выполнение ПИР по содержанию а_дорог общего пользования регионального значения (диагностика дорог)
2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | х | х | х | проведение работ по капитальному ремонту мостов (24 п.м.); выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений в текущем году и в будущие периоды
2.2.4. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | х | х | х | оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги)
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.5 | 12.6 | 76.36%
|  | 2.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 17.88 | 0 | 0%
|  | 2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.86 | 0 | 0%
|  | 2.8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 1.02 | 0 | 0%
|  | 2.9. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 72 | 0 | 0%
|  | 2.10. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 344.3 | 0 | 0%
|  | 2.11. Протяженность отремонтированных мостов, пог.м |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 264 | 0 | 0%
|  | 2.15. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % |  |  | х |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 43.25 | 42.24 | 97.66%
|  | х | х | х | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области
Мероприятие 2.4 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования рнгионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % |  |  | приобретение дорожной техники, лабораторного оборудования |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.5 | 12.6 | 76.36%
Мероприятие 2.16 «Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2.10. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  |  | мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов области |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 344.3 | 0 | 0%
Мероприятие 2.17 «Содержание уникальных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах городских поселений области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2.17. Протяженность уникальных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. находящихся в границах городских поселений области, км/пог.м |  |  | содержание уникальных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 2,563/505,9 | 2,563/505,9 | 100%
Мероприятие 2.18 «Капитальный ремонт и ремонт аварийных и предаварийных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2.11. Протяженность отремонтированных мостов, пог.м |  |  | капитальный ремонт и ремонт аварийных и предаварийных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 264 | 0 | 0%
Мероприятие 2.19 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих между собой автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения в границах городских поселений области, являющихся административными центрами муниципальных районов, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2.10. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  |  | мероприятия по ремонту и капитальному ремонту транзитных автомобильных дорог местного значения городских поселений области |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 344.3 | 0 | 0%
Мероприятие 2.20 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2.19. Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов |  |  | ремонт автомобильного моста «Саратов-Энгельс»
|  | 16.67 | 16.67 | 100%
Мероприятие 2.21 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км |  |  | проведение работ по строительству автодорожного путепровода г.п. Татищево 816 км ПК 10 перегона Татищево – Курдюм; ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году (0,2 км) |  |  | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 16.86 | 0 | 0%
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
Мероприятие 3.1 "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме"; | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 3 Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. |  |  | Осуществляется рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Осуществлена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (230,5 тыс. ед.) | 14.23 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 14.2 | 2.47 | 574.8988
|  | 3.1 Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт. |  |  | Осуществление ремонта и технического обслуживание комплексов фотовидеофиксации | Проведено техническое обслуживание и ремонт комплексов фотовидеофиксации | 100 | х
|  | 1620 | 230.5 | 14.2284
|  | 3.2 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. |  |  | Исполнение ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» функций по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля. | ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» исполняет функции по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля | 100
|  | 343 | 60 | 571.6667
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 3 Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. |  |  | Приобретено 5 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | Приобретено 5 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 100 | х
|  | 14.2 | 2.47 | 574.8988
3.1 Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт.
|  | 1620 | 230.5 | 14.2284 | Уменьшение числа лиц погибших в ДТП с 321 до 293 | Количество лиц, погибших в ДТП составляет 293 ед. | 100 | х
3.2 Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.
|  | 343 | 60 | 571.6667
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 4 Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, % |  |  | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия до 15,5 минут | Время прибытия служб экстренного реагирования не территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия не более 16 минут | 0 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 95 | 98 | 103.1579
4.1 Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин.
|  | 15.5 | 16 | 96.875
Мероприятие 4.2 «Проектирование и оснащение регионального навигационного центра Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 4 Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, %
|  | 95 | 98 | 103.1579
4.1 Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин.
|  | 15.5 | 16 | 96.875
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
Мероприятие 5.1 "Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год |  |  | Увеличение доли пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива с 15% до 18% | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива составляет 20 % | 111.1 | х
|  | 17761.6 | 4440.3 | 24.9994
5.1.Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива, %
|  | 18 | 20 | 111.1111
Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | 5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год |  |  | Строительство 2 газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | Введено в эксплуатацию 0 ед АГНКС | 0 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 17761.6 | 4440.3 | 24.9994
5.2. Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, шт.
|  | 12 | 10 | 83.3333
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год |  |  | Перевод коммунальной техники на использование газомоторного топлива | Произведен перевод 0 ед. коммунальной техники (трактор марки Беларус) | 100 | Отсутствие финансирование переоборудования
|  | 17761.6 | 4440.3 | 24.9994
5.3. Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо, %
|  | 9.6 | 7.7 | 80.2083
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 5 Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива, тыс. куб. м/год |  |  | 397 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 0 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 0 | К концу года ожидается выполнение показателя
|  | 17761.6 | 4440.3 | 24.9994
5.4. Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо, шт.
|  | 397 | 0 | 0