## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 15 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о достижении значений показателей пилотной государственной программы государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2020 год
№ п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  |  | год, предшествующий отчетному | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1. | Увеличение объемов транспортных услуг | млн. рублей | 54182.2 | 53466.5 | 54800 | 102.4941 | х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года | процентов | 12.6 | 15.4 | 15.4 | 100
3. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 12 | 12.61 | 13.1 | 96.2595 | Повышения числа лиц, погибших ДТП
4. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно) | процентов | 98 | 95 | 98 | 103.1579 | х
5. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно) | тыс. куб. м/год | 16146.9 | 17761.6 | 17968.3 | 101.1637 | х
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
1.1. | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта | млн. чел. | 210.6 | 131.2 | 149.4 | 113.872 | х
1.2. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 821 | 1060 | 1060 | 100 | х
1.3. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 3983 | 11712 | 11648 | 99.4536 | Неисполнение связано с прохождением ТО транспортных средств (30-31 декабря 2020 года)
1.4. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 17965 | 17902 | 17519 | 97.8606 | Неисполнение связано с изменением расписания движения поездов
1.5. | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | единиц | 237 | 54 | 55 | 101.8519 | х
1.6. | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | процентов | 93 | 95 | 95 | 100 | х
1.8. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 96 | 96 | 96 | 100 | х
1.9. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта (ежегодно) | процентов | - | 54 | 54 | 100 | х
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
2.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 65 | 71.7 | 71.7 | 100 | х
2.2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области | процентов | 91.7 | 83.4 | 83.4 | 100 | Точная информация о количестве мест концентрации ДТП будет получена в июне 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
2.3. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки | процентов | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100 | х
2.4. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | х
2.6. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 4.5 | 17.88 | 17.79 | 99.4966 | х
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | х | 15.1 | 14.9 | 98.6755 | х
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4.5 | 2.78 | 2.92 | 105.036 | х
2.7. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 2.9 | 16.86 | 16.18 | 95.9668 | Строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») (1,3 км); Строительство автомобильной дороги «Озинки – Перелюб» на участке граница Озинского района - Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области (12,9 км) Строительство автодороги Озинки - Перелюб на участке отмыкания на п. Новозаволжский - граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области (0,9 км)
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | х | 15.1 | 14.9 | 98.6755
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2.9 | 1.76 | 1.3 | 73.8636
2.8. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 1.6 | 1.02 | 1.62 | 158.8235 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1.6 | 1.02 | 1.6 | 156.8627 | х
2.10. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 398.3 | 363.3 | 561.7 | 154.6105 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 290.8 | 255.5 | 255.5 | 100 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 107.5 | 107.8 | 306.2 | 284.0445 | х
2.11. | Протяженность отремонтированных мостов | пог.м | 88.4 | 95 | 104.8 | 110.3158 | х
2.13. | Протяженность автомомбильных дорог общего пользования местного значения городских округов области | км | 953.7 | 957.7 | 955.6 | 99.7807 | Ввод в эксплуатацию планируется в марте 2021 года
2.15. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 42.24 | 43.25 | 43.25 | 100 | х
2.16. | Протяженность уникальных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. находящихся в границах городских поселений области | км/пог.м | 2,563/505,9 | 2,563/505,9 | 2,563/505,9 | 100 | х
2.19. | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | процентов | - | 16.67 | 16.67 | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
3.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 1492.9 | 1500 | 1471.3 | 98.0867 | Сокращение количества правонарушений ПДД
3.2. | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 293 | 343 | 319 | 107.5235 | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
4.1. | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия | мин. | 16 | 15.5 | 15.5 | 100 | х
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
5.1. | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | процентов | 20 | 18 | 20 | 111.1111 | х
5.2. | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 10 | 12 | 12 | 100 | х
5.3. | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | процентов | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 100 | х
5.4. | Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо | единиц | 15 | 290 | 300 | 103.4483 | х