## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 13 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2021 год
Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  | Плановое значение | Фактическое значение | степень выполнения, процентов
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 103.0189 | х
Контрольное событие 1.2.1. «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа внутренним водным транспортом общего пользования» |  | 1 060 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | Выполнено 11092 рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 103.0189
Контрольное событие 1.2.2. «Приобретение пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области» |  | - | - | -
Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.3.1 «Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |  | 11648 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 11 648 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 100
Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 99.4135 | Невыполнение показателя связано с отменой курсирования пригородных поездов на участке Аткарск-Лысые Горы Калиниск в связи с производсом работ по капитальному ремонту пути отменены пригородные поезда на следующие даты 30 — 31 июля, 01 – 14 августа — № 6552 Аткарск — Лысые Горы, 31 июля, 01 – 15 августа — № 6551 Лысые Горы – Аткарск, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6556 сообщением Аткарск – Калининск Сар., ; 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6555 Калининск Сар. — Аткарск
Контрольное событие 1.4.1. «Возмещение недополученных доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении» |  | 19 096 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 18 984 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 99.4135
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 62.3979 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19"
Контрольное событие 1.5.1. «Обеспечение надлежащей организации транспортного обслуживания населения на территории области» |  | 269,4 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 168,1 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 62.3979
Мероприятие 1.6 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.6.1 «Обеспечение функционирования локально-вычислительной сети министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, сопровождение ведомственной информационной системы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 1С «Бухгалтерия» |  | Повышение уровня технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области составляет 95 процента | 100
Мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 109.3567 | х
Контрольное событие 1.7.1. «Обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий области» |  | 171 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 187 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 109.3567
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 105.2778 | х
Контрольное событие 1.9.1. «Возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» |  | 720 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 758 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 105.2778
Мероприятие 1.11 "Строительство (развитие) аэропортового комплекса "Балаково" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.11.1 «Строительство объектов служебно-технической территории аэропорта Балаково» |  | Осуществление проектно-изыскательных работ по реконструкции и строительству аэропорта города Балаково | Осуществлены проектно-изыскательные работы по реконструкции и строительству аэропорта города Балаково | 100
Мероприятие 1.12 "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.12.1 «Проведение работ по русловой съемке на участке акватории Волгоградского водохранилища» |  | Проведена русловая съемка на участке акватории Волгоградского водохранилища от 2185 км р.Волга до с.Смеловка Энгельсского муниципального района Саратовкой области | Проведена русловая съемка на участке акватории Волгоградского водохранилища от 2185 км р.Волга до с.Смеловка Энгельсского муниципального района Саратовкой области | 100
Мероприятие 1.13 "Строительство скоростной трамвайной линии "Мирный пер. - 6-я Дачная" в г. Саратове" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.13.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в г. Саратове» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях реализации 1 этапа строительства скоростной линии "Мирный пер.-6-ая Дачная" | Администрации муниципального образования "Город Саратов" предоставлены межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях реализации 1 этапа строительства скоростной линии "Мирный пер.-6-ая Дачная" | 100
Мероприятие 1.14 "Обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.14.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях увеличения заработной платы водительскому составу городского электрического транспорта г.Саратова | Администрации муниципального образования "Город Саратов" предоставлены межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях увеличения заработной платы водительскому составу городского электрического транспорта г.Саратова | 100
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | ремонт и капитальный ремонт 224,2 км; строительство 2,3 км | ремонт и капитальный ремонт 320,879 км, строительство 2,412 км | 100 | х
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда, в том числе: |  | ремонт и капитальный ремонт - 175,9 км; | ремонт и капитальный ремонт - 208,9 км | 119 | х
2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда |  | ремонт 14,4 км; строительство - 0,4 км | ремонт 74,9 км; строительство - 0,495 км | 509 | х
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда |  | Ремонт 5,9 км, Строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» (1,9 км) | ремонт 8,761 км; строительство 1,917 км | 137 | х
2.1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда |  | ремонт 28 км | ремонт 28,318 км | 101 | х
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | х
2.2.1. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  | приобритение 17 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | приобритено 38 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 111.7647 | х
2.2.3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств областного дорожного фонда |  | Выполнение работ по созданию одного модуля и 3 подсистем, модернизация и масштабирование 3 модулей и 5 подсистем | Выполнены работы по созданию одного модуля и 3 подсистем, модернизация и масштабирование 3 модулей и 5 подсистем | 100 | х
2.2.4. Разработка документов транспортного планирования |  | сбор исходной информации для разработки математической модели и назначения мероприятий по годам | Выполнена научно-исследовательская работа по разработке документов транспортного планирования Саратовской области | 100 | х
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | х |  |  | х
2.1.5. Строительство автомобильной дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» до причала в с. Смеловка Энгельсского района Саратовской области |  | Выполнение работ по технологическому присоединению для электроснабжения наружного освещения | Работы по технологическому присоединению для электроснабжения наружного освещения выполнены | 100 | х
2.1.7. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды | Заключено 5 контрактов на разработку проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог и 2 контракта на проведение государственной экспертизы проектной документации | 100 | х
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» |  | х |  |  | х
2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту участков дорог, ремонту мостов в текущем году и в будущие периоды |  | 100 | х
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, искусственных сооружений (мостов) на них, выполнение проектно-изыскательских работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения (диагностика дорог) | Выполнен комплекс работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (6205,4 км), искусственных сооружений (мостов) на них, проведение ППР; выполнение ПИР по содержанию а_дорог общего пользования регионального значения (диагностика дорог) | 100 | х
2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог,мостов,искусственных сооружений в текущем году и будущие годы | Заключено 19 контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений в текущем году и в будущие периоды | 100 | х
2.2.4. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги) | Заключено 31 контракт и 4 соглашений по оформлению в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области (автомомбильные дороги) | 100 | х
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области | полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области реализованы в полном объеме | 100 | х
Мероприятие 2.20 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | х
Контрольное событие 2.20.1 «Ремонт автомобильного моста «Саратов – Энгельс» |  | выполнение работ по ремонту путепровода, ввод в 2022 году (2803 п.м.) | Работы по ремонту запланированные на 2021 год завершены. В 2022 году работы будут продолжены. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. | 100 | х
Контрольное событие 2.20.2 «Ремонт путепровода через ж.д. «Саратов – Сенная» на км 3+235 автоподъезда к г. Саратову от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград» в Саратовском районе» |  | выполнение работ по ремонту путепровода (205 п.м.) | Работы завершены. Введен в эксплуатацию 29.10.2021 года | 100 | х
Контрольное событие 2.20.3 «Реконструкция моста через р. Малый Иргиз на км 50+994 автомобильной дороги «Балаково-Духовницкое» в Духовницком районе Саратовской области» |  | Выполнение строительно- монтажных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году (136 пог. м). | Строительно-монтажные работы запланированные на 2021 год завершены. В 2022 году работы будут продолжены. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. | 100 | х
Контрольное событие 2.20.4 «Реконструкция моста через р. Терешка на км 19+985 автоподъезда к с. Елшанка - с. Поповка - с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Хвалынском районе» |  | Выполнение строительно- монтажных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году (137 пог. м) | Строительно-монтажные работы запланированные на 2021 год завершены. В 2022 году работы будут продолжены. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. | 100 | х
Контрольное событие 2.20.5 «Ремонт моста через реку Большой Иргиз на км 0+065 автомобильной дороги «Пугачёв-Перелюб» в Пугачёвском районе Саратовской области» |  | выполнение работ по ремонту моста ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году (170 пог. м) | Работы по ремонту запланированные на 2021 год завершены. В 2022 году работы будут продолжены. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. | 100 | х
Мероприятие 2.21 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | проведение работ по строительству автодорожного путепровода г.п. Татищево 816 км ПК 10 перегона Татищево – Курдюм; ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году (0,2 км) | Строительно-монтажные работы запланированные на 2021 год завершены. В 2022 году работы будут продолжены. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. | 100 | х
Мероприятие 2.22 «Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области, за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (81 км) | 100 | х
Мероприятие 2.23 «Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области, за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (53,4 км) | 100 | х
Мероприятие 2.24 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда" | органы местного самоуправления области (по согласованию) | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (1,016 км) | 100 | х
Мероприятие 2.25 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городских | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Вторая очередь строительства мостового перехода через судоходный канал в городе Балаково. Строительство магистральной автодороги по ул. Братьев Захаровых. Вынос инженерных сетей из зоны строительства». 1 очередь: «Строительство 2-х полосного участка автодороги по ул. Братьев Захаровых от ул. Гагарина до ул. Ленина (0,8 км) | Выполнены работы по строительству 2-х полосного участка автодороги по ул. Братьев Захаровых от ул. Гагарина до ул. Ленина (0,8 км) | 100 | х
Мероприятие 2.26 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог (1,5 км) | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог (1,79 км) | 100 | х
Мероприятие 2.27 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения (8 км) | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения (8 км) | 100 | х
Мероприятие 2.28 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации, за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (41 км) | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (40,0 км) | 100 | х
Мероприятие 2.29 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (18 км) | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (17,81 км) | 100 | х
«Мероприятие 2.30 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,5 км) | Выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (3,92 км) | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
Мероприятие 3.1 "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме"; | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 3.1.1. «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения путем организации мероприятий по рассылке и доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, а также возникающих при рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за указанные правонарушения» |  | Осуществляется рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Осуществлена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ( за 2021 года вынесено и направлено нарушителям 1 648 740 постановлений об административных правонарушениях на сумму 1 132,9 млн. рублей, (АППГ – 1 471 287 постановлений)) | 100 | х
Контрольное событие 3.1.2. «Обеспечение функционирования автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения путем организации мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию аппаратов видеофиксации нарушений ПДД, включая их настройку, метрологическую поверку и обновление программного обеспечения» |  | Осуществление ремонта и технического обслуживание комплексов фотовидеофиксации | Проведено техническое обслуживание и ремонт комплексов фотовидеофиксации | 100 | х
Контрольное событие 3.1.3. «Обеспечение функционирования ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», основной целью деятельности которого является обеспечение эффективной эксплуатации и осуществление обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля» |  | Исполнение ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» функций по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля. | ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» исполняет функции по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля | 100 | х
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | - | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 4.1.1. "Расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий |  | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия до 15 минут | Время прибытия служб экстренного реагирования не территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия не более 15 минут | 100
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
Мероприятие 5.1 "Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 133.3 | х
Контрольное событие 5.1.1. «Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |  | Увеличение доли пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива с 15% до 18% | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива составляет 20 % | 133.3
Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 5.2.2 «Реализация мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива» (возмещение части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом) |  | Строительство 2 газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | Введено в эксплуатацию 2 ед АГНКС | 100
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 5.3.1. «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо составляет 7,7% | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо составляет 7,7% | 100
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 5.4.1. «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» |  | 290 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 300 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 100