## Лист1
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурных элементов | Степень достижения целевых показателей структурных элементов подпрограммы/целей ГП |  |  |  |  | Степень выплонения структурных элементов п/п |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат п/п, гп |  |  |  |  | ССузп/п= (∑ni=1 (Рфi/Рпi))/n или ССузп/п= (1+∑n-1i=1 (Рфi/Рпi))/n или(2+∑n-1i=2 (Рфi/Рпi)
|  | Значение целевого показателя |  | СДцпа(b)/п=(Цфп /п)/(Цпп/п) или Сдцпа (b)=(Цпп /п)/(Цфп/п) (Цпп/п) (Цфп/п) | СДцп пч п/n= ∑A=s=1 CДцпs пч п/п /А/СДцпz проц п/n= ∑в=s=1 CДцпb /B, где А - количество проектов, B - количество мероприятий п/п | СД цп п/п = k1* СДцп пч п/п+ К2* СДцпz процч п/п (для п/п) СДцг/г=(∑_(q=1)^n▒〖CДцqг/п〗)/n (для целей гп) СД цпг/п=(∑_(t=1)^N▒СДцпп/пt)/N | Количество ожидаемых результатов структурных элементов |  | степень выполнения СВсэп/п= Ксэф/Ксэп | ОБ | ФБ | МБ | Внб | ГВнбФ и (или) иные безвозмездные поступления целевой направленности
|  | План (Цп) | Факт (Цф) |  |  |  | предусмотренных | выполненных |  | Рф (факт.расх.) / Рп (бюдж.ассигн. предусм.в ЗСО ред.23.12.2020 | Рф (факт.расх.) / Рп (бюдж.ассигн. предусм.в ЗСО ред.23.12.2020) | Рф (факт.расх.) / Рп (план.расх. предусм.в действующ.ред. ГП) | Рф (факт.расх.) / Рп (план.расх. предусм.в действующ.ред. ГП) | Рф/ Рп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области»
Мероприятие 1.2 "Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом"
| 1.2. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально оринентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 1060 | 1092 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.2 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.3 "Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом"
| 1.3. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 11648 | 11680 | 1.0027 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.3 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1.0027 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.4 "Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом"
| 1.4. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 19096 | 18984 | 0.99413 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.4 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.99413 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.5 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области"
| 1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории Саратовской области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 269.4 | 170.3 | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.5 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.5 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.6 "Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области"
| 1.6. Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 96 | 96.5 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.6 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.6 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.7 "Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава"
| 1.5. Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области, единиц | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 171 | 117 | 0.68421 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.7 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.68421 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.7 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров"
| 1.8. Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров, единиц | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 720 | 758 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.9 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.9 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.10 "Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области"
| 1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта (ежегодно), млн. человек | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 269.4 | 170.3 | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.10 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.10 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| 1.10. Прирост обновленного наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области (ежегодно), шт. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 24 | 70 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.10 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.81607 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.10 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.11 "Строительство (развитие) аэропортового комплекса "Балаково"
| 1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории Саратовской области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 269.4 | 170.3 | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.11 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.11 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.14 "Обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта"
| 1.9. Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта, процентов | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 55 | 55 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.14 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.14 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.15 "Развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта"
| 1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории Саратовской области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 269.4 | 170.3 | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.15 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.15 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| 1.11. Наличие документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющих положительное заключение | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 4 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.15 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.31607 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.15 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 1.16 "Управление принадлежащими Саратовской области акциями открытых акционерных обществ транспортного комплекса"
| 1.1. Количество пассажиров, перевозимых по территории Саратовской области всеми видами пассажирского транспорта, млн. чел. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 269.4 | 170.3 | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 1.16 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.63215 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 1.16 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.80914 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы п/п 1 (гр.7) | х | х | х | х | 0.80914 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.74 |  | х | 0.2 | х | 0.47
| Степень выполнения структурных элементов п/п 1 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 0.58333 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п1 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п1+0,2*СВсэп/п1 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п | 0.66224 | [10 empty] | (удовлетворительная)
Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»
| 2.1.Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 77.1 | 77.1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.2.Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков на дорожной сети Саратовской области, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 75.1 | 80 | 0.94 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.3.Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.6.Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 62 | 93.6 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.7.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.4 | 0.495 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 3.1 | 3.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.16.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,% | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 44.78 | 44.78 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта 2.1. где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.99143 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта 2.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 8 | 8 | 1 | х | х | х | х | х | х
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
| 2.2.Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков на дорожной сети Саратовской области, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 75.1 | 80 | 0.94 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.4.Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), ед | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 4 | 4 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.5.Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы), ед. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей регионального проекта 2.2 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.97 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов регионального проекта 2.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х |  | 5 | 5
| Степень достижения целевых показателей проектной части | х | х | х | 0.98071 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.10.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.12.Протяженность отремонтированных мостов, пог.м. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.2 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.3 "Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.7.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 0.4 | 0.495 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.8.Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 3.1 | 3.204 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.9. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.10.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостов и мостовых переходов, пог.м | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.12.Протяженность отремонтированных мостов, пог.м. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.16.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,% | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 44.78 | 44.78 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.3 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 5 | 5 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.20 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений"
| 2.18.Протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (ежегодно), пог.м | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 205 | 205 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.19.Количество уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (ежегодно), шт. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.20.Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 13.89 | 13.89 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.21.Протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено (ежегодно), пог.м. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | На 2021 год значение показателя не предусмотрено |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.22.Количество уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено (ежегодно), шт. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.20 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.20 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.21 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных
| 2.8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 3.1 | 3.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.21 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.21 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.22 "Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.22 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.22 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.23 "Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.23 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.23 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.24 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.20 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.20 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.25 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.25 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.25 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.26 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.26 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.26 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.27 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.16.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,% | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 44.78 | 44.78 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.27 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.27 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.28 "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации, за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.16.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,% | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 44.78 | 44.78 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.28 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.28 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.29 "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2.16.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,% | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 44.78 | 44.78 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.29 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.29 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 2.30 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда"
| 2.11. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 296.2 | 528.7 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 211.9 | 245.259 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 84.3 | 283.389 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 2.30 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 2.30 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.92857 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы | х | х | х | х | 0.95986 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.95022 | 0.93519 | 0.99785 | х | х | 0.96108
| Степень выполнения структурных элементов п/п 2 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п 2 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п1+0,2*СВсэп/п1 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п (в случае отсутствия финансирования) | 0.96825 | [10 empty] | высокая |  |  | 0.96825
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
Мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
| 3.1. Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 1776 | 1648 | 0.92793 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 3.2. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 336 | 269 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.96396 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области
| 3.1. Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, тыс. шт. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 1776 | 1648 | 0.92793 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 3.2. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 336 | 269 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 3.2 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.96396 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 3.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.96396 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы п/п 3(гр.7) | х | х | х | х | 0.96396 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.85 | х | х | х | х | 0.85
| Степень выполнения структурных элементов п/п 3 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п3 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п1+0,2*СВсэп/п1 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п | 0.93698 | [10 empty] | (средняя)
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
Мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области»
| 4.1. Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия, мин. | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 15 | 15 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 4.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 4.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы п/п 4 (гр.7) | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.72 | х | 0.72
| Степень выполнения структурных элементов п/п 4 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п4 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п1+0,2*СВсэп/п1 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п | 0.916 | [10 empty] | (средняя)
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
Мероприятие 5.1 «Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе»
| 5.1. Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 20 | 20 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.1 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.1 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 5.2 «Реализация мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива»
| 5.2. Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, штук | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 16 | 14 | 0.875 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.2 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.875 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.2 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» (министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области)
| 5.3. Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 10.8 | 10.9 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.3 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.3 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо»
| 5.4. Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо, штук | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 875 | 316 | 0.36114 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей мероприятия 5.4 где n – кол-во цп регионального проекта | х | х | 0.36114 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень выполнения ожидаемых результатов мероприятия 5.4 СВсэп/п | х | х | х | х | х | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей процессной части | х | х | х | 0.80904 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей подпрограммы п/п 5 (гр.7) | х | х | х | х | 0.80904 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссузп/п) (гр16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.51 | 0.51 | х | 1 | х | 0.67333
| Степень выполнения структурных элементов п/п 5 Свсэп/п (гр10) | х | х | х | х | х | х | х | 0.5 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации п/п5 0,5*СДцпп/п1+0,3*ССузп/п1+0,2*СВсэп/п1 или 0,5*СДцпп/п+05*СВсэп/п | 0.70652 | [10 empty] | (удовлетворительная)
Оценка госпрограммы
| 1. Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно), млн.рублей | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 57299.8 | 55300 | 0.9651 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 19 | 21.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 3. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), единиц | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 11.44 | 11.3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 4. Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно), % | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 96 | 98 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| 5. Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно), тыс.куб.м/год | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  | 19537.7 | 32505.2 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целей г/п СДцг/п (гр7) | х | х | х | х | 0.99302 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень достижения целевых показателей структурных элементов г/п | х | х |  | х | 0.9084 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Степень соответствия запланированному уровню затрат (гп16) | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.93 | 0.92 | 1 | 0.3 | х | 0.7875
| Степень выполнения структурных элементов г/п | х | х | х | х | х | х | х | 0.81667 | х | х | х | х | х | х
| Эффективность реализации госпрограммы Оэг/п=0,3*СДцгп+0,3*СДцпп/п+0,2*Ссузг/п+0,2*Свсэгп | 0.89126 | [10 empty] | (средняя)
Note on H2: это что значит кол-во подпрограмм или мероприятий