## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [13 empty] | Разработчик КПМ - Петаев Алексей Вячеславович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [14 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [13 empty] | Сертификат: 4fee48bf78e83e67dceae8d352e065c2
Владелец: Петаев Алексей Вячеславович
«Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» | [13 empty] | Действителен: с 15.05.2024 по 08.08.2025
за III квартал 2024 года | [13 empty] | Дата подписания: 15.10.2024
Дата утверждения паспорта: 15.10.2024
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [7 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области
1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров речным транспортом"" |  |  | Единица |  |  | 1 277 | X | X | 1 295 | 1 295 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.1.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.03.2024 № 242645211102864520100100220005030244
1.1.К.2. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Извещение о проведении электронного аукциона от 26.03.2024" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2024 № 0860200000824002694 0860200000824002693 0860200000824002713
1.1.К.3. | "Заключены государственные контракты на осуществление перевозки пассажиров речным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.05.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2024 № 34/24 35/24 33/24
1.1.К.4. | Реализованы мероприятия по обеспечению перевозок пассажиров речным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретены суда для перевозки пассажиров речным транспортом" " |  |  | Штука |  |  | 5 | X |  |  | 5 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.1. | "Реализованы мероприятия по закупке судов для перевозки пассажиров речным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров автомобильным транспортом"" |  |  | Единица |  |  | 10 838 | X | X | 11 163 | 11 163 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2023 № 202401602000068001
1.3.К.2. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Сведения о закупке с сайта ЕИС "Закупки"" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2024 № 202401602000068001000019
1.3.К.3. | "Заключены государственные контракты на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.05.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2024 № 27/24
1.3.К.4. | "Реализованы мероприятия по осуществлению перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы, возникающие от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"" |  |  | Единица |  |  | 19 096 | X | X | 19 096 | 19 096 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4.К.1. | Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4.К.2. | "Реализованы мероприятия по осуществлению перевозок пассажиров железнодорожным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечена организация транспортного обслуживания населения на территории области" " |  |  | Процент |  |  | 100 | X |  |  | 100 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5.К.1. | Заключены государственные контракты на организацию транспортного обслуживания населения на территории области |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5.К.2. | Реализованы мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на территории области |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Модернизировано и технически обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области"" |  |  | Процент |  |  | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | X | 01.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.2. | Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | X | 14.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.3. | "Заключены государственные контракты на модернизацию и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.4. | "Реализованы мероприятия по модернизации и техническому обеспечению функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены авиаперевозчикам недополученные доходы от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров"" |  |  | Единица |  |  | 456 | X | X | 519 | 519 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.К.1. | Проведение отбора на право получения субсидии |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Иной документ" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2024 № б/н
1.7.К.2. | "Реализованы мероприятия по возмещению авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.К.3. | «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.К.4. | "Заключены соглашения на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обновлен наземный электрический транспорт для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области"" |  |  | Процент |  |  | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 22.05.2024 № 202405603000004001
1.8.К.2. | Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 17.07.2024 | 17.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8.К.3. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.09.2024 | 01.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информация с сайта ЕИС Закупки" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 19.06.2024 № б/н
1.8.К.4. | "Заключены муниципальные контракты на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.09.2024 | 01.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Контракт" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.06.2024 № 0560300000424000002
1.8.К.5. | "Реализованы мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8.К.6. | "Осуществлена оплата лизинговых платежей за приобретение в 2021 году городского наземного электрического транспорта" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Проведены организационно-правовые мероприятия, связанные с оформлением подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования"" |  |  | Единица |  |  | 74 | X | X | 74 | 74 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.К.1. | "Проведено определение рыночной стоимости объекта оценки для заключения договора аренды транспортного средства" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.К.2. | "Проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.К.3. | "Проведена государственная регистрация транспортного средства в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.К.4. | "Транспортные средства поставлены на учет" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат): "Безвозмездный вклад в денежной форме в имущество акционерного общества "Центральная диспетчерская служба", который не увеличивает уставный капитал общества" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10.К.1. | "Предоставлен квартальный отчет" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.07.2024 | 20.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.07.2024 № б/н
1.10.К.2. | "Предоставлен квартальный отчет" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.10.2024 | X | 20.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10.К.3. | "Осуществлены мероприятия по развитию речных перевозок скоростными судами на территории области" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом" " |  |  | Единица |  |  | 60 283 | X | X | 60 283 | 60 283 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11.К.1. | "Реализованы мероприятия по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского наземного электрического транспорта" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.К.1. | «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "соглашение" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2024 № 5/2024
1.12.К.2. | «Подача заявки от органа местного самоуправления городского округа и поселения области на предоставление иного межбюджетного трансферта» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.К.3. | "Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.К.4. | «Предоставление годового отчета органов местного самоуправления городского округа области или поселений области» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского автомобильного транспорта" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.К.1. | "Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования городского автомобильного транспорта" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.К.2. | "Реализованы мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования городского автомобильного транспорта" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.К.3. | «Предоставление годового отчета органа местного самоуправления городского округа области об использовании иных межбюджетных трансфертов» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.К.4. | «Достигнуты плановые значения целевых показателей результативности предоставления субсидии» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования" " |  |  | Единица |  |  | 77 | X | X | 77 | 77 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14.К.1. | "Реализованы мероприятия по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.12.2024 | X | 01.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
2. | Мероприятия (результаты) не направленные на решение задачи
2.1. | Мероприятие (результат) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта" |  |  | Километр;^тысяча метров |  |  | 0 | X | X | 15,5 | 15,5 | - | - | - |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
2.1.К.1. | Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 30.10.2024 | X | 30.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
2.1.К.2. | Закупка внесена в план-график |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.11.2024 | X | 20.11.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
2.1.К.3. | Проведены конкурсные процедуры |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.12.2024 | X | 20.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
2.1.К.4. | Заключены муниципальные контракты |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 6410441.42 | 6434559.7 | 6432881.23 | 2318345.31 | 1936359.7 | 30.09
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 6410441.42 | 6579396.09 | 6577717.62 | 6224255.49 | 4614987.54 | 70.14
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 3817793.41 | 3986773.08 | 3986773.08 | 3905910.18 | 2678627.84 | 67.19
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 3817793.41 | 3841936.69 | 3841936.69 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров речным транспортом"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 27641.4 | 27641.4 | 27641.4 | 27640.44 | 19578.32 | 70.83
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 27641.4 | 27641.4 | 27641.4 | 27640.44 | 19578.32 | 70.83
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретены суда для перевозки пассажиров речным транспортом" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 160000 | 50
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 160000 | 50
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров автомобильным транспортом"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 192346.95 | 197885.3 | 197885.3 | 141449.23 | 121612.96 | 61.46
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 192346.95 | 197885.3 | 197885.3 | 141449.23 | 121612.96 | 61.46
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы, возникающие от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 645800 | 645800 | 645800 | 645800 | 484304.17 | 74.99
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 645800 | 645800 | 645800 | 645800 | 484304.17 | 74.99
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечена организация транспортного обслуживания населения на территории области" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 20338.14 | 20313.14 | 20311.57 | 12926.27 | 12926.27 | 63.64
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 20338.14 | 20313.14 | 20311.57 | 12926.27 | 12926.27 | 63.64
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Модернизировано и технически обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 1016 | 1016 | 914.4 | 339.66 | 288.5 | 28.4
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 1016 | 1016 | 914.4 | 339.66 | 288.5 | 28.4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены авиаперевозчикам недополученные доходы от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 120037.7 | 114499.35 | 113701.05 | 62254.85 | 50899.34 | 44.45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 120037.7 | 114499.35 | 113701.05 | 62254.85 | 50899.34 | 44.45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обновлен наземный электрический транспорт для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 3441853.4 | 3451503.07 | 3451503.07 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 3441853.4 | 3451503.07 | 3451503.07 | 3370640.17 | 2424987.88 | 70.26
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 3441853.4 | 3451503.07 | 3451503.07 | 3370640.17 | 2424987.88 | 70.26
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 3441853.4 | 3451503.07 | 3451503.07 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Проведены организационно-правовые мероприятия, связанные с оформлением подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 9520 | 9520 | 8743 | 3595.07 | 3595.07 | 37.76
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 9520 | 9520 | 8743 | 3595.07 | 3595.07 | 37.76
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат): "Безвозмездный вклад в денежной форме в имущество акционерного общества "Центральная диспетчерская служба", который не увеличивает уставный капитал общества" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 203375.84 | 203375.84 | 203375.84 | 63614.39 | 63614.39 | 31.28
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 203375.84 | 203375.84 | 203375.84 | 63614.39 | 63614.39 | 31.28
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 67645.48 | 67645.48 | 67645.48 | 55936.06 | 34751.34 | 51.37
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 67645.48 | 67645.48 | 67645.48 | 55936.06 | 34751.34 | 51.37
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского наземного электрического транспорта" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 180433.62 | 390433.62 | 390433.62 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 180433.62 | 390433.62 | 390433.62 | 390433.62 | 169788.95 | 43.49
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 180433.62 | 390433.62 | 390433.62 | 390433.62 | 169788.95 | 43.49
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 180433.62 | 390433.62 | 390433.62 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского автомобильного транспорта" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 144836.39 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 144836.39 | 144836.39 | 144836.39 | 144836.39 | 83851.01 | 57.89
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 144836.39 | 144836.39 | 144836.39 | 144836.39 | 83851.01 | 57.89
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 144836.39 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 984926.5 | 984926.5 | 984926.5 | 984789.34 | 984789.34 | 99.99
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 984926.5 | 984926.5 | 984926.5 | 984789.34 | 984789.34 | 99.99
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта" (всего), в том числе: | [8 empty] | 50670 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 50670 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 50670 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 50670 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 |  |  | 8
1. | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области
1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) ""Закупка включена в план-график закупок"" |  |  |  |  | Наличие отклонений |  |  | 3: Низкий; 5: Направление запроса на коммерческие предложения по закупке системных блоков; 7: 14.10.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) "Проведены конкурсные процедуры»" |  |  |  |  | Наличие отклонений |  |  | 3: Низкий; 5: Заключение договора; 7: 14.10.2024 |  |  | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ