## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТЧЕТ | [12 empty] | Руководитель проекта - Петаев Алексей Вячеславович
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ | [13 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | [12 empty] | Сертификат: 4fee48bf78e83e67dceae8d352e065c2
Владелец: Петаев Алексей Вячеславович
«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» | [12 empty] | Действителен: с 15.05.2024 по 08.08.2025
за III квартал 2024 года | [12 empty] | Дата подписания: 17.10.2024
Дата утверждения паспорта: 17.10.2024
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
1. | Повышение качества автомобильных дорог общего пользования
1.1. | Мероприятие (результат) "Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области" |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.1.1. | Количество созданного за счет научно-исследовательских/опытно-конструкторских работ видов нового продукта |  |  | Штука | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.1.К.1. | Контракт на выполнение работ заключен |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.09.2024 | 01.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "Договор (Контракт)" ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" от 29.01.2024 № 0360200054023000113
1.1.К.2. | Предоставлена информация о ходе выполнения работ |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 30.09.2024 | 30.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информационная справка " ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" от 30.09.2024 № 12-01/2222/1
1.1.К.3. | Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2. | Мероприятие (результат) "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе строящейся школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова)" |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.2.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 15.07.2024 | 15.07.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет муниципального образования "Город Саратов" об использовании представленной из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов области на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения " АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 01.07.2024 № б/н
1.2.К.2. | Переустройство сетей электроснабжения ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | - | X | - | - | - | - | 31.07.2024 | X | 27.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.3. | Устройство проезжей части |  |  |  | - | X | - | - | - | - | 10.08.2024 | X | 27.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.4. | Устройство наружного освещения |  |  |  | - | X | - | - | - | - | 31.08.2024 | X | 27.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.5. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.6. | Благоустройство территории |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.10.2024 | X | 31.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.7. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации (ремонт путепровода «9 – 10» через железнодорожную дорогу на км 0+169 улицы им. Ст. Разина в Октябрьском районе г. Саратова)" |  |  | Процент | X | X | 100 | 100 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.3.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 10.09.2024 | 10.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 10.09.2024 № б/н
1.3.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4. | Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги «с. Донгуз – с. Колояр» в Балтайском и Вольском районах Саратовской области " |  |  | Единица | X | X | - | - | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5. | Мероприятие (результат) "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники (Балаково)" |  |  | Единица | X | X | 4 | 4 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5.1. | Количество приобретаемых товаров / оказываемых работ / услуг по видам |  |  | Единица | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.5.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6. | Мероприятие (результат) "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области (МО)" |  |  | Единица | X | X | 52 | 52 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.1. | Количество приобретаемых товаров / оказываемых работ / услуг по видам |  |  | Единица | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.6.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Ершов, Хвалынск, Вольск, р.п. Мокроус, г. Красный Кут, г. Калининск)" |  |  | Единица | X | X | 8 | 27 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.7.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.10.2024 | X | 31.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8. | Мероприятие (результат) "Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Балаково)" |  |  | Единица | X | X | 19 | 19 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.8.К.1. | Предоставлен отчет об использовании субсидии |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8.К.2. | Предоставлен отчет об использовании субсидии |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9. | Мероприятие (результат) "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений области (Краснопартизанский м.р-н )" |  |  | Единица | X | X | 11 | 11 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.9.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 10.09.2024 | 10.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.08.2024 № б/н
1.9.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние улично-дорожные сети городских поселений области, включающих города (Красноармейск, Маркс, Пугачев)" |  |  | Единица | X | X | 21 | 21 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.10.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 10.09.2024 | 10.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.09.2024 № б/н
1.10.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, входящих в состав Саратовской агломерации (Энгельс)" |  |  | Единица | X | X | 17 | 17 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.11.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 10.09.2024 | 10.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет" АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 10.09.2024 № б/н
1.11.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.10.2024 | X | 15.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12. | Мероприятие (результат) "Строительство путепровода через железнодорожные пути на км 3+500 дороги Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до поворота на Кумысную поляну) в муниципальном образовании «Город Саратов»" |  |  | Единица | X | X | - | - | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.12.К.1. | Подписано распоряжение об изъятии земельных участков для государственных нужд у правообладателей в соответствии с проектом планировки и межевания территории |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 02.09.2024 | 02.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Распоряжение "Распоряжение" ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" от 18.06.2024 № 01-01-19/41
1.12.К.2. | Заключено соглашение об изъятии земельных участков для государственных нужд |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 30.12.2024 | X | 30.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.К.3. | Регистрация права собственности |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений области» (Александрово-Гайское МО)" |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.13.К.1. | Закупка включена в план график |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 10.09.2024 | 10.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | План-график закупок "План-график закупок" АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2024 № 243640100176464010100100890004211244
1.13.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 10.10.2024 | X | 10.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области (г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных) " |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | -
1.14.К.1. | Закупка внесена в план-график |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 30.09.2024 | 30.09.2024 | X |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | План-график закупок "План-график закупок" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 03.09.2024 № б/н
1.14.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.10.2024 | X | 31.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.15. | Мероприятие (результат) "Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципальных районов области (Вольский МР)" |  |  | Процент | X | X | 100 | 100 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.15.К.1. | Закупка внесена в план-график |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 10.10.2024 | X | 10.10.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.15.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 11.11.2024 | X | 11.11.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.15.К.3. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.15.К.4. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Повышение качества автомобильных дорог общего пользования, всего: | [7 empty] | 1418883.72 | 1383540.79 | 1358540.79 | 30244 | 556331.21 | 40.21
Мероприятие (результат) "Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области" (всего), в том числе: | [7 empty] | 27300 | 27300 | 27300 | 26400 | 11900 | 43.59
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 27300 | 27300 | 27300 | 26400 | 11900 | 43.59
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе строящейся школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 89873.5 | 83582.4 | 83582.4 | 0 | 24825.02 | 29.7
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 83582.4 | 83582.4 | 83582.4 | 0 | 24825.02 | 29.7
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 83582.4 | 83582.4 | 83582.4 | 0 | 24825.02 | 29.7
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 89873.5 | 83582.4 | 83582.4 | 0 | 24825.02 | 29.7
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации (ремонт путепровода «9 – 10» через железнодорожную дорогу на км 0+169 улицы им. Ст. Разина в Октябрьском районе г. Саратова)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 92446.2 | 85974.97 | 85974.97 | 0 | 21545.47 | 25.06
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 85975 | 85974.97 | 85974.97 | 0 | 21545.47 | 25.06
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 85975 | 85974.97 | 85974.97 | 0 | 21545.47 | 25.06
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 92446.2 | 85974.97 | 85974.97 | 0 | 21545.47 | 25.06
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги «с. Донгуз – с. Колояр» в Балтайском и Вольском районах Саратовской области " (всего), в том числе: | [7 empty] | 3700.18 | 3700.18 | 3700.18 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 3700.18 | 3700.18 | 3700.18 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники (Балаково)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 32504 | 32504 | 32504 | 0 | 31676.25 | 97.45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 32504 | 32504 | 32504 | 0 | 31676.25 | 97.45
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 32504 | 32504 | 32504 | 0 | 31676.25 | 97.45
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 32504 | 32504 | 32504 | 0 | 31676.25 | 97.45
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области (МО)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 168760 | 168760 | 168760 | 0 | 128121.63 | 75.92
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 151884 | 151884 | 151884 | 0 | 128121.63 | 84.35
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 151884 | 151884 | 151884 | 0 | 128121.63 | 84.35
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 168760 | 168760 | 168760 | 0 | 128121.63 | 75.92
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Ершов, Хвалынск, Вольск, р.п. Мокроус, г. Красный Кут, г. Калининск)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 84896.76 | 50.68
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 84896.76 | 50.68
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 84896.76 | 50.68
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 167500 | 167500 | 167500 | 0 | 84896.76 | 50.68
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Балаково)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 290322.6 | 290322.6 | 290322.6 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 264393.71 | 97.92
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 264393.71 | 97.92
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 290322.6 | 290322.6 | 290322.6 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений области (Краснопартизанский м.р-н )" (всего), в том числе: | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 14925 | 99.5
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 14925 | 99.5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 14925 | 99.5
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 14925 | 99.5
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние улично-дорожные сети городских поселений области, включающих города (Красноармейск, Маркс, Пугачев)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 161290.3 | 150000 | 150000 | 0 | 93392.9 | 62.26
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 93392.9 | 62.26
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 93392.9 | 62.26
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 161290.3 | 150000 | 150000 | 0 | 93392.9 | 62.26
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, входящих в состав Саратовской агломерации (Энгельс)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 161290.3 | 150000 | 150000 | 0 | 131204.18 | 87.47
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 131204.18 | 87.47
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 131204.18 | 87.47
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 161290.3 | 150000 | 150000 | 0 | 131204.18 | 87.47
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Строительство путепровода через железнодорожные пути на км 3+500 дороги Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до поворота на Кумысную поляну) в муниципальном образовании «Город Саратов»" (всего), в том числе: | [7 empty] | 158896.64 | 158896.64 | 158896.64 | 3844 | 3844 | 2.42
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 158896.64 | 158896.64 | 158896.64 | 3844 | 3844 | 2.42
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений области» (Александрово-Гайское МО)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области (г. Саратов, ул. им. Братьев Никитиных) " (всего), в том числе: | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципальных районов области (Вольский МР)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 1418883.72 | 1383540.79 | 1358540.79 | 30244 | 556331.21 | 40.21
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 1346342.22 | 1346342.19 | 1321342.19 | 30244 | 820724.92 | 60.96
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 1156445.4 | 1156445.37 | 1131445.37 | 0 | 804980.92 | 69.61
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 1228986.9 | 1193643.97 | 1168643.97 | 0 | 540587.21 | 45.29
Внебюджетные источники | [7 empty] | 0 | - | - | - | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта | [7 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4 |  | 5 | 6
Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (всего) | [7 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [12 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 |  |  | 8
1. | Повышение качества автомобильных дорог общего пользования
1.1. | Мероприятие (результат) "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе строящейся школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова)"
1.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) "Устройство проезжей части" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Несоответствие комплектующих техническим условиям; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Наличие отклонений; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Подрядной организацией закупаются новые комплектующие
1.3. | Контрольная точка мероприятия (результата) "Устройство наружного освещения" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Несоответствие комплектующих техническим условиям; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Наличие отклонений; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Подрядной организацией закупаются новые комплектующие
1.4. | Контрольная точка мероприятия (результата) "Переустройство сетей электроснабжения ЗАО "СПГЭС"" |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Несоответствие комплектующих техническим условиям; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Наличие отклонений; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Подрядной организацией закупаются новые комплектующие
[5 empty] | Несоответствие комплектующих техническим условиям |  |  |  | Наличие отклонений |  | Подрядной организацией закупаются новые комплектующие