**ДОКЛАД**

**«О реализации национального проекта «Безопасные**

 **качественные дороги» в 2024 году»**

 **Слайд 2**

Основной целью нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является - приведение региональных дорог и улично-дорожной сети агломераций в нормативное состояние.

В текущем году в соответствии с паспортом Федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» установлены следующие целевые показатели «доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии» 86,67 % и «доля региональных дорог в нормативном состоянии» 35,78%. По итогам выполненных работ в текущем году риски недостижения показателей отсутствуют, а показатель этот показатель «доля региональных дорог в нормативном состоянии» планируется увеличить до 36,9%.

**Слайд 3**

Для достижения установленных показателей в текущем году объем финансирования мероприятий национального проекта «БКД» составил – 7 млрд. 281 млн. рублей, из которых
2 млрд. 498 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 4 млрд. 783 млн. рублей из областного бюджета. Кассовое исполнение составляет 6 млрд. 973 млн. рублей или 92%.

Всего на эти средства в текущем году выполнялись работы на 63 участках дорог протяженностью 188 км, из которых 30 участков протяженностью 168 км региональные и 33 участка местных дорог протяженностью 20,8 км. Так же завершены работы на 5 из 6 планируемых искусственных сооружениях, переходящих с прошлого года. Работы завершены на 62 объектах. В стадии завершения работы на 1 участке региональной дороги.

 **Слайд 4**

За счет средств областного бюджета в рамках национального проекта завершен ремонт 23 участков региональных дорог общей протяженностью 112 км и ремонт
2-х искусственных сооружений, переходящих с 2023 года, это путепровод в г.Пугачеве и ремонт съездов транспортной развязки типа «Глаз» на автоподъезде к Саратову. Работы на 1 участке в стадии завершения.

**Слайд 5**

За счет средств субсидии из федерального бюджета завершен ремонт еще 6 участков региональных дорог протяженностью 48 км, а также завершен капитальный ремонт моста через р. Сердоба на дороге «Екатериновка – Альшанка», строительство моста через р. Большой Иргиз на дороге «Горный - Березово» и реконструкция моста через р. Таловка на дороге «Ершов-Орлов Гай».

**Слайд 6**

 Помимо вышеизложенного, для достижения в текущем году целевых показателей национального проекта в 2023 году за счет средств казначейского кредита на опережающее финансирование в размере

2 млрд. 728 млн. рублей завершен ремонт 6 участков региональных дорог, общей протяженностью 115,2 км.

**Слайд 7**

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории города Саратова в текущем году выполнен ремонт 13 участков дорог местного значения протяженностью 12 км, а также завершены основные работы по строительству путепровода на ул. Песчано-Уметской («Жасминка») стоимостью 746 млн. рублей.

**Слайд 8**

 В городе Энгельс выполнен ремонт 17 из 20 запланированных участков улично-дорожной сети города протяженностью 8,8 км и стоимостью 200 млн рублей. Все работы завершены.

**Слайд 9**

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в текущем году выполнены мероприятия по установке 32 дорожных контролеров с 99 видеодетекторами, 8 радиолокационных детекторов и установке 6 комплексов фото-видеофиксации нарушения ПДД, общей стоимостью 96,1 млн. рублей.

**Слайд 10**

 В 2025 году паспортом национального проекта установлены показатели:

 - увеличение доли дорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 39,3%;

 - увеличение доли дорог дорожной сети городских агломераций до 86,17%.

 Для достижения данных показателей на автомобильных дорогах регионального значения запланирован ремонт 47 участков, общей протяженностью 205,5 км. В настоящее время уже завершаются работы по ремонту 3,8 км принятого в текущем году на региональный уровень транзитного маршрута проходящего через г. Энгельс. По остальных объектам проводятся конкурсные процедуры на выполнение работ в следующем году.

 Администрациям МО «Город Саратов» и Энгельсского района области завершена работа по формированию перечней объектов, запланированных к ремонту в 2025 году. После их утверждения, администрациями так же будет проведена работа по заключению муниципальных контрактов в текущем году.

**Слайд 11**

Реализация национального проекта находится в высоком приоритете и на постоянном контроле, в том числе на еженедельных заседаниях региональной проектной группы по реализации национального проекта с участием представителей «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства», администрациий «Город Саратов» и Энгельсского района области.

Уважаемые коллеги, спасибо за внимание!