## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
за II квартал 2024 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [6 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения
1.1. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области" |  |  | Километр;^тысяча метров |  |  | 6 131 | X | X | 6 131 | 6 131 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.1.К.1. | "Заключены государственные контракты по выполнению работ (услуг)" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.09.2024 | X | 01.09.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена организация использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений " |  |  | Километр;^тысяча метров |  |  | 300 | X | X | 300 | 300 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.К.1. | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджетам сельских поселений" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения; 13: Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 7878480.18 | 7878478.22 | 7878423.19 | 4952933.44 | 3469284.44 | 44.03
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 7878480.18 | 7878478.22 | 7878423.19 | 4952933.44 | 3469284.44 | 44.03
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области" (всего), в том числе: | [8 empty] | 6235898.59 | 6235898.59 | 6235898.59 | 4938422.28 | 2819131.68 | 45.21
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 6235898.59 | 6235898.59 | 6235898.59 | 4938422.28 | 2819131.68 | 45.21
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечена организация использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности " (всего), в том числе: | [8 empty] | 236376.59 | 236374.63 | 236319.6 | 14511.16 | 102809.18 | 43.49
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 236376.59 | 236374.63 | 236319.6 | 14511.16 | 102809.18 | 43.49
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Осуществлена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений " (всего), в том числе: | [8 empty] | 1406205 | 1406205 | 1406205 | 0 | 547343.58 | 38.92
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 1406205 | 1406205 | 1406205 | 0 | 547343.58 | 38.92
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 8: Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4; 8: 5 | 6
Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 | 8