## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
за II квартал 2024 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [6 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Внедрена единая многофункциональная навигационная геоинформационная платформа с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности"" |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Оснащен оборудованием региональный навигационно-информационный центр Саратовской области" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения; 13: Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 4180 | - | - | - | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Внедрена единая многофункциональная навигационная геоинформационная платформа с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 1400 | - | - | - | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Оснащен оборудованием региональный навигационно-информационный центр Саратовской области" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 2780 | - | - | - | 0 | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 8: Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4; 8: 5 | 6
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 | 8