## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»
за II квартал 2024 года
1. Сведения о достижении показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [11 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Повышение качества автомобильных дорог общего пользования
1.1. | Мероприятие (результат) "Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области" |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.1.1. | Количество созданного за счет научно-исследовательских/опытно-конструкторских работ видов нового продукта |  |  | Штука | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.1.К.1. | Предоставлена информация о ходе выполнения работ |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информационная справка о ходе выполнения проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогахобщего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности, за счет средств областного дорожного фонда на 31.05.2024 г." ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" от 31.05.2024 № б/н
1.1.К.2. | Предоставлена информация о ходе выполнения работ |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 30.06.2024 | 30.06.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информационная справка о ходе выполнения проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности, за счет средств областного дорожного фонда на 28.06.2024 г." ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" от 28.06.2024 № б/н
1.1.К.3. | Контракт на выполнение работ заключен |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 01.09.2024 | X | 01.09.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.1.К.4. | Предоставлена информация о ходе выполнения работ |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 30.09.2024 | X | 30.09.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2. | Мероприятие (результат) "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе строящейся школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова)" |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.2.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет по субсидии бюджетам городских округов области на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 01.06.2024 № б/н
1.2.К.2. | Переустройство сетей электроснабжения ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 10.07.2024 | X | 10.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.4. | Устройство проезжей части |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.07.2024 | X | 31.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.5. | Устройство наружного освещения |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 20.08.2024 | X | 20.08.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.6. | Благоустройство территории |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 01.09.2024 | X | 01.09.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации (ремонт путепровода «9 – 10» через железнодорожную дорогу на км 0+169 улицы им. Ст. Разина в Октябрьском районе г. Саратова)" |  |  | Процент | X | X | 100 | 100 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.3.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет по субсидии бюджетам городских округов области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" от 01.06.2024 № б/н
1.3.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4. | Мероприятие (результат) "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники (Балаково)" |  |  | Единица | X | X | 4 | 4 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4.1. | Количество приобретаемых товаров / оказываемых работ / услуг по видам |  |  | Единица | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.4.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Отчет-заявка администрации муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области об использовании иного межбюджетного трансферта на приобретение дорожно-эксплуатационной техники" АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2024 № б/н
1.4.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "Муниципальный контракт № 1-Б на поставку средства транспортного для коммунального хозяйства и содержания дорог " АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2024 № 1-Б. Договор (Контракт) "Муниципальный контракт № 2-Б на поставку погрузчиков ковшовых " АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2024 № 2-Б
1.4.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5. | Мероприятие (результат) "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области (МО)" |  |  | Единица | X | X | 52 | 52 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5.1. | Количество приобретаемых товаров / оказываемых работ / услуг по видам |  |  | Единица | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.5.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "Обеспечение муниципальных районов и городских округов дорожно-эксплуатационной техникой на 31.05.2024 г." МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2024 № б/н
1.5.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Сводный отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании представленных из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области, по состоянию на 1 июня 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2024 № б/н
1.5.К.3. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Ершов, Хвалынск, Вольск, р.п. Мокроус)" |  |  | Единица | X | X | 8 | 8 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.6.К.1. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (Ершов) |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет "Сводный отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании предоставленных из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области, по состоянию на 31.05.2024 года" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2024 № б/н
1.6.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов (Ершов) |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "Изменение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме" АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2024 № ИИ4
1.6.К.3. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов (Хвалынск, Вольск) |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.06.2024 | 01.06.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 18.06.2024 № 0160300001124000020
1.6.К.4. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (Хвалынск, Вольск) |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.5. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (Ершов) |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7. | Мероприятие (результат) "Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Балаково)" |  |  | Единица | X | X | 19 | 19 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.7.К.1. | Предоставлен отчет об использовании субсидии |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Отчет " Сводный отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании предоставленной из областного бюджета субсидии бюджетам поселений области на выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области, по состоянию на 31мая 2024 года" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2024 № б/н
1.7.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 31.05.2024 | 31.05.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ " АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2024 № 0160300003224000059-24
1.7.К.3. | Предоставлен отчет об использовании субсидии |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8. | Мероприятие (результат) "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений области (Краснопартизанский м.р-н )" |  |  | Единица | X | X | 11 | 11 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.8.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.06.2024 | 01.06.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "Извещение о проведении электронного аукциона " АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2024 № 0160300004624000027. Договор (Контракт) "Извещение о проведении электронного аукциона" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2024 № 0160300004624000026
1.8.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние улично-дорожные сети городских поселений области, включающих города (Красноармейск, Маркс, Пугачев)" |  |  | Единица | X | X | 21 | 21 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.9.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.06.2024 | 01.06.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2024 № 050. Договор (Контракт) "Извещение о проведении электронного аукциона" АДМИНИСТРАЦИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.06.2024 № 0160300042624000066. Договор (Контракт) "муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2024 № 01603000526240000860001. Договор (Контракт) "Изменение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме " АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.05.2024 № 0160300005124000049. Договор (Контракт) "муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.06.2024 № 01603000526240000870001
1.9.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, входящих в состав Саратовской агломерации (Энгельс)" |  |  | Единица | X | X | 17 | 17 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.10.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  | - | - | X | - | - | - | 01.06.2024 | 01.06.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Договор (Контракт) "Муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 13.05.2024 № 0160300003624000112_60681. Договор (Контракт) "Муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 08.05.2024 № 0160300003624000119_60681. Договор (Контракт) "Муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 07.05.2024 № 0160300003624000120_60681. Договор (Контракт) "Муниципальный контракт " АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 08.05.2024 № 0160300003624000118_60681. Договор (Контракт) "Муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 07.05.2024 № 0160300003624000117_60681
1.10.К.2. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 15.07.2024 | X | 15.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11. | Мероприятие (результат) "Строительство путепровода через железнодорожные пути на км 3+500 дороги Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до поворота на Кумысную поляну) в муниципальном образовании «Город Саратов»" |  |  | Единица | X | X | - | - | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.11.К.1. | Подписано распоряжение об изъятии земельных участков для государственных нужд у правообладателей в соответствии с проектом планировки и межевания территории |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 02.09.2024 | X | 02.09.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12. | Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений области» (Александрово-Гайское МО)" |  |  | Единица | X | X | 1 | 1 | 0 |  | 31.12.2024 | X | 31.12.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.12.1. | Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества |  |  | Километр;^тысяча метров | X |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
1.12.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов |  |  |  | X | X | - | - | - | - | 31.07.2024 | X | 31.07.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения; 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Повышение качества автомобильных дорог общего пользования, всего: | [7 empty] | 1318883.72 | 1246342.19 | 1231342.19 | 109982.4 | 158814.64 | 12.74
Мероприятие (результат) "Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области" (всего), в том числе: | [7 empty] | 27300 | 27300 | 27300 | 26400 | 11900 | 43.59
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 27300 | 27300 | 27300 | 26400 | 11900 | 43.59
Мероприятие (результат) "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе строящейся школы на 550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 89873.5 | 83582.4 | 83582.4 | 83582.4 | 24825.02 | 29.7
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 83582.4 | 83582.4 | 83582.4 | 83582.4 | 24825.02 | 29.7
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 83582.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 89873.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации (ремонт путепровода «9 – 10» через железнодорожную дорогу на км 0+169 улицы им. Ст. Разина в Октябрьском районе г. Саратова)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 92446.2 | 85974.97 | 85974.97 | 0 | 18447.64 | 21.46
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 85975 | 85974.97 | 85974.97 | 0 | 18447.64 | 21.46
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 85975 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 92446.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники (Балаково)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 32504 | 32504 | 32504 | 0 | 31676.25 | 97.45
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 32504 | 32504 | 32504 | 0 | 31676.25 | 97.45
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 32504 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 32504 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области (МО)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 168760 | 151884 | 151884 | 0 | 71965.73 | 47.38
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 151884 | 151884 | 151884 | 0 | 71965.73 | 47.38
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 151884 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 168760 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Ершов, Хвалынск, Вольск, р.п. Мокроус)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 107500 | 107500 | 92500 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 107500 | 107500 | 92500 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области (Балаково)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 290322.6 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 290322.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений области (Краснопартизанский м.р-н )" (всего), в том числе: | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние улично-дорожные сети городских поселений области, включающих города (Красноармейск, Маркс, Пугачев)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 161290.3 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 161290.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, входящих в состав Саратовской агломерации (Энгельс)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 161290.3 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 161290.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Строительство путепровода через железнодорожные пути на км 3+500 дороги Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до поворота на Кумысную поляну) в муниципальном образовании «Город Саратов»" (всего), в том числе: | [7 empty] | 162596.82 | 162596.82 | 162596.82 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 162596.82 | 162596.82 | 162596.82 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений области» (Александрово-Гайское МО)" (всего), в том числе: | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | [7 empty] | 1318883.72 | 1246342.19 | 1231342.19 | 109982.4 | 158814.64 | 12.74
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [7 empty] | 1246342.22 | 1246342.19 | 1231342.19 | 109982.4 | 158814.64 | 12.74
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [7 empty] | 1056445.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [7 empty] | 1128986.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование регионального проекта | [7 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 8: Процент исполнения | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4; 8: 5 | 6
Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (всего) | [7 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [11 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14
6. Информация о рисках регионального проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7 | 8
Риски отсутствуют