## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"»
за I квартал 2024 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя |  |  | 4: Плановые значения по кварталам/месяцам | [6 empty] | На конец 2024 года
[6 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование муниципального образования |  |  |  |  | Уровень показателя | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15
1. | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области
1.1. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров речным транспортом"" |  |  | Единица |  |  | 1 277 | X | X | 1 295 | 1 295 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.1.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 01.03.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.03.2024 № 242645211102864520100100220005030244
1.1.К.2. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | 26.03.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Извещение о проведении электронного аукциона от 26.03.2024" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2024 № 0860200000824002694 0860200000824002693 0860200000824002713
1.1.К.3. | "Заключены государственные контракты на осуществление перевозки пассажиров речным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.05.2024 |  |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретены суда для перевозки пассажиров речным транспортом" " |  |  | Штука |  |  | 5 | X | X | 5 | 5 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 03.01.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2023 № 202401602000068001
1.2.К.2. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | X | 20.04.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.2.К.3. | "Заключены государственные контракты на закупку судов для перевозки пассажиров речным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.05.2024 | X | 01.05.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров автомобильным транспортом"" |  |  | Единица |  |  | 10 838 | X | X | 11 163 | 11 163 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 28.02.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2023 № 202401602000068001
1.3.К.2. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | X | 20.04.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.3.К.3. | "Заключены государственные контракты на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.05.2024 | X | 01.05.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы, возникающие от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"" |  |  | Единица |  |  | 19 096 | X | X | 19 096 | 19 096 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.4.К.1. | Проведение отбора на право получения субсидии |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 01.03.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информация с сайта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области " МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2024 № б/н
1.4.К.2. | "Заключены соглашения на предоставление субсидии" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | X | 01.06.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечена организация транспортного обслуживания населения на территории области" " |  |  | Процент |  |  | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.5.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 | 01.03.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2023 № 202401602000068001
1.5.К.2. | Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | X | 20.04.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Модернизировано и технически обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области"" |  |  | Процент |  |  | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.1. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 |  |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.6.К.2. | Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 20.04.2024 | X | 20.04.2024 | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены авиаперевозчикам недополученные доходы от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров"" |  |  | Единица |  |  | 456 | X | X | 519 | 519 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.7.К.1. | Проведение отбора на право получения субсидии |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.03.2024 |  |  | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.8. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обновлен наземный электрический транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области"" |  |  | Процент |  |  | 100 | X | X | 100 | 100 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.9. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Проведены организационно-правовые мероприятия, связанные с оформлением подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования"" |  |  | Единица |  |  | 74 | X | X | 74 | 74 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат): "Безвозмездный вклад в денежной форме в имущество акционерного общества "Центральная диспетчерская служба", который не увеличивает уставный капитал общества" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.10.К.1. | "Заключено соглашение о предоставлении субсидии" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 01.06.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом" " |  |  | Единица |  |  | 60 283 | X | X | 60 283 | 60 283 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.11.К.1. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.09.2024 | 28.03.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информация с сайта" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.03.2024 № б/н
1.12. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского наземного электрического транспорта" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.13. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского автомобильного транспорта" " |  |  | Единица |  |  | 1 | X | X | 1 | 1 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14. | Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования" " |  |  | Единица |  |  | 77 | X | X | 77 | 77 | - | - | - | Петаев Алексей Вячеславович - Министр
1.14.К.1. | "Заключены государственные контракты на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.02.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Государственный контракт" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.12.2023 № 50/23
1.14.К.2. | "Закупка включена в план-график закупок" |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.07.2024 | 01.01.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "План-график" МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.09.2023 № 232645211102864520100100280002910244
1.14.К.3. | «Проведены конкурсные процедуры» |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | 01.09.2024 | 01.01.2024 | X | Петаев Алексей Вячеславович - Министр |  | Иной документ "Информация с официального сайта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области " МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2024 № б/н
5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [6 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения; 13: Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [8 empty] | 6214526.11 | 3026646.11 | 2630251.58 | 1362446.25 | 721455.31 | 23.84
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 6214526.11 | 3026646.11 | 2630251.58 | 1362446.25 | 721455.31 | 23.84
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров речным транспортом"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 27641.4 | 27641.4 | 27641.4 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 27641.4 | 27641.4 | 27641.4 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретены суда для перевозки пассажиров речным транспортом" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 160000 | 50
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 160000 | 50
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров автомобильным транспортом"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 119305.9 | 119305.9 | 107375.31 | 41376.13 | 29217.98 | 24.49
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 119305.9 | 119305.9 | 107375.31 | 41376.13 | 29217.98 | 24.49
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены недополученные доходы, возникающие от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 645800 | 645800 | 581220 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 645800 | 645800 | 581220 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечена организация транспортного обслуживания населения на территории области" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 20338.14 | 20338.14 | 20336.57 | 1842.17 | 3657.43 | 17.98
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 20338.14 | 20338.14 | 20336.57 | 1842.17 | 3657.43 | 17.98
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Модернизировано и технически обеспечено функционирование информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 1016 | 1016 | 914.4 | 260.33 | 160.33 | 15.78
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 1016 | 1016 | 914.4 | 260.33 | 160.33 | 15.78
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Возмещены авиаперевозчикам недополученные доходы от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 120037.7 | 120037.7 | 108033.93 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 120037.7 | 120037.7 | 108033.93 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обновлен наземный электрический транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 3591853.4 | 591853.4 | 284853.4 | 0 | 71213.35 | 12.03
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 3591853.4 | 591853.4 | 284853.4 | 0 | 71213.35 | 12.03
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Проведены организационно-правовые мероприятия, связанные с оформлением подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования"" (всего), в том числе: | [8 empty] | 9520 | 9520 | 8743 | 9.33 | 8.67 | 0.09
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 9520 | 9520 | 8743 | 9.33 | 8.67 | 0.09
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат): "Безвозмездный вклад в денежной форме в имущество акционерного общества "Центральная диспетчерская служба", который не увеличивает уставный капитал общества" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 203375.84 | 15495.84 | 15495.84 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 203375.84 | 15495.84 | 15495.84 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечены перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 82657.61 | 82657.61 | 82657.61 | 14168.96 | 2693.44 | 3.26
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 82657.61 | 82657.61 | 82657.61 | 14168.96 | 2693.44 | 3.26
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского наземного электрического транспорта" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 28053.62 | 28053.62 | 28053.62 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 28053.62 | 28053.62 | 28053.62 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Обеспечено бесперебойное функционирование городского автомобильного транспорта" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 17140.38 | 28.57
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 17140.38 | 28.57
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования" " (всего), в том числе: | [8 empty] | 984926.5 | 984926.5 | 984926.5 | 984789.33 | 437363.73 | 44.41
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [8 empty] | 984926.5 | 984926.5 | 984926.5 | 984789.33 | 437363.73 | 44.41
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | [8 empty] | 0 | - | - | - | 0
5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование комплекса процессных мероприятий | [8 empty] | 2: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 8: Процент исполнения | Комментарий
[9 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 | [8 empty] | 2: 2; 4: 3; 6: 4; 8: 5 | 6
Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" (всего) | [8 empty] | 2: 0; 4: 0; 6: 0
6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  |  | Описание риска |  | Оценка возможных последствий риска | 3: Уровень риска; 5: Планируемые меры реагирования; 7: Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 3: 5; 5: 6; 7: 7 | 8