**Слайд 1**

**ДОКЛАД**

**«О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории области в 2023 году»**

**Слайд 2**

Важную роль в развитии дорожной инфраструктуры области играет национальный проект «Безопасные качественные дороги». Он стартовал в 2019 году по инициативе президента Российской Федерации. Основной его целью является - приведение региональных дорог и улично-дорожной сети агломераций в нормативное состояние.

**Слайд 3**

В текущем году паспортом проекта установлены следующие целевые показатели:

- увеличение доли дорог регионального значения в нормативном состоянии до 32,2 %. По итогам года фактически планируется достигнуть 34,2 % *(с учетом лимитов 24 года -* ***36,2 %****) (показатель уже достигнут, в текущем году в нормативное состояние приведено 342 км региональных дорог, всего с начала нац.проекта – 2 509 км от базовой протяженности 7 211 км, с учетом переданных дорог)*;

- увеличение доли дорог дорожной сети городских агломераций до 88,9 % *(показатель уже достигнут, в нормативное состояние приведено 1 050 км местных дорог агломерации, при этом с учетом увеличения с 2024 года базовой протяженности дорог агломерации на 42 км, в 2024 году необходимо достигнуть 85 %)*;

Общий объем финансирования дорожной деятельности как в рамках нац проекта так и государственных программ составляет -   
12 млрд. 932 млн. рублей, из которых   
7 млрд. 553 млн. областные средства и 5 млрд. 379 млн. федеральные.

**Слайд 4**

За счет областных средств в размере   
3 млрд. 651 млн. рублей выполняется ремонт и кап. ремонт 12 участков региональных дорог, протяженностью 137 км. Из которых можно отметить 2 наиболее крупных по протяженности– это 28 км дороги «Балаково – Духовницкое» и «Калининск - Широкий Уступ – Екатериновка» протяженностью 51 км.

**Слайд 5**

В настоящее время работы завершены на 10 объектах, ведутся на 2-х объектах по двухлетним контрактам *(в работе: капитальный ремонт «Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» в Лысогорском районе; капитальный ремонт автоподъезда к с.Сосновоборское - с. Асметовка в Петровском районе).*

Так же в рамках двухлетнего контракта выполняется ремонт путепровода у элеватора в г. Пугачев *(в 2023 году - 99,9 млн.рублей, всего - 273 млн.рублей)*.

**Слайд 6**

За счет средств субсидии из федерального бюджета в размере   
3 млрд. 446 млн. рублей выполняется ремонт и кап. ремонт 11 участков региональных дорог протяженностью 108 км. Наиболее значимые дороги для региона это 33 км дороги соединяющей Озинки и Перелюб и 49 км дороги «Пугачев – Перелюб».

**Слайд 7**

Так же за счет этой субсидии в текущем году выполняется строительство необходимого для жителей Краснопартизанского и Пугачевского районов моста через р. Большой Иргиз на дороге «Горный - Березово» *(обеспечит транспортное сообщение между двумя федеральными дорогами)*, реконструкция 3 мостов в Татищевском, Ершовском и Перелюбском районах области. Помимо этого ведется ремонт и кап. ремонт еще 4 мостов, 1 путепровода и транспортной развязки *(всего 10 искусственных сооружений на 1 млрд. 91 млн. рублей)*.

Всего из 21 объекта уже завершены работы на мосту через Глебучев овраг в Саратове и автоподъезде к с. Дмитриевка в Ершовском районе. На 19 объектах работы продолжаются, в Ершовском районе на объекте реконструкции моста через реку Таловка выполнены объемы 2023 года, подрядчик приступил к работам, запланированным на 2024 год.

**Слайд 8**

За счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 798 млн. рублей продолжаются работы по строительству 2 этапа автодорожного путепровода в Татищево. До 20 октября планируется открытие рабочего движения.

Так же в рамках Федерального проекта «Содействие» за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 809 млн. рублей запланирован ремонт 3 участков автомобильных дорог общей протяженностью 52 км. В настоящее время работы завершены на 2 объектах, на 1 объекте работы продолжаются *(«ремонт автомобильной дороги «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак – Балтай» - Свободный - Бегуч» в Базарно-Карабулакском районе будет завершен до 30 сентября)*.

**Слайд 9**

В текущем году на осуществление дорожной деятельности в рамках нац. проекта городу Саратову из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 746 млн. рублей. В рамках этой субсидии предусмотрен ремонт 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью   
11 км и стоимостью 213,5 млн. рублей, а так же софинансирование строительства путепровода на ул. Песчано-Уметской в г. Саратове в сумме 494 млн. рублей. На строительство путепровода также направлены средства из федерального бюджета - 162,4 млн.

На 13 объектах работы завершены. По одному объекту работы выполнены не в полном объеме, администрацией города ведется претензионная работа с подрядной организацией, объект будет доделан в срок до 15 октября *(ул. Бахметьевская, в настоящий момент Саратов ведет работу по внесению ООО «Викинг 164» в реестр недобросовестных подрядных организаций. Объявляется новый конкурс на 6 млн. рублей для завершения работ на объекте)*.

В г. Энгельс в рамках нац. проекта за счет субсидии в размере 300 млн. рублей завершены работы на всех 14 участках улично-дорожной сети города протяженностью 12 км. По итогам выполнения работ сложилась экономия, на средства которой будет отремонтирована еще одна улица протяженностью 0,5 км *(г. Энгельс, ул. Транспортная (на участке от ул. Заводской до ул. Хвалынской) – 07.09.2023 объявлен конкурс на 12,9 млн. рублей. Срок выполнения СМР – до 30.10.2023)*.

Так же по Вашему Поручению, Роман Викторович, для решения неотложных задач по приведению в нормативное состояние дорог в городах области в текущем году Энгельсу выделена субсидия в размере 100 млн. рублей. За счет этих средств уже выполнен ремонт еще 13 участков дорог общей протяженностью 4,7 км. А также 100 млн. рублей выделены городу Балаково, за счет которых выполнен ремонт 4-х участков улично-дорожной сети общей протяженностью 4 км.

**Слайд 10**

За счет средств казначейского кредита на опережающее развитие в размере 2 млрд. 728 млн. рублей запланирован ремонт 6 участков региональных дорог общей протяженностью 115 км. В настоящее время работы на 1 участке завершены, на 5 участках работы продолжаются *(один государственный контракт с ООО «Автотрасса» со сроком до 31.10.2023 г)*.

За счет лимитов 2024 года в размере   
3 млрд. 640 млн. рублей запланирован ремонт еще 25 участков дорог протяженностью 143 км. Работы по ремонту выполняются на 16 участках автомобильных дорог, на 2 работы завершены, на 7 участках к работам планируется приступить после завершения подрядными организациями работ на других участках и высвобождения техники и рабочих.

Кассовое исполнение по всем мероприятиям составляет 8 млрд. 854 млн. рублей или 69%.

Работы приняты на сумму 9 млрд. 033 млн. рублей или 71%.

Всего в текущем году будут выполнены работы на 62 объектах общей протяженностью 556 километров региональных дорог (с учетом лимитов 2024 года, *(без них 413 км)*), 13 мостах и путепроводах и 32 километрах местных дорог в городах Саратов, Энгельс и Балаково.

**Слайд 11**

В настоящее время нарушены сроки завершения работ на 7 региональных автомобильных дорогах, из которых:

- 4 участка дороги «Озинки-Перелюб»;

- 3 участка дороги «Пугачев-Перелюб»;

- дорога «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак – Балтай»;

- автоподъезды к поселку Жадовка и к поселку Дергачи

- а так же дорога «Романовка – Малое Щербедино».

Одной из основных причин срыва сроков выполнения работ является задержка поставок материалов железнодорожным транспортом для изготовления асфальтобетонной смеси, а также задержки поставок битума и щебня.

Работы на автомобильной дороге «Озинки – Перелюб» и на двух автоподъездах планируют завершить к 15 сентября, на дорогах «Пугачев – Перелюб» и «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак – Балтай» работы будут завершены к 15 сентября, оплата ожидается до 30 сентября. На дороге «Романовка – Малое Щербедино» планируемся дата завершения - 15 октября текущего года, оплата до 30 октября.

В настоящее время «Дирекцией транспорта и дорожного хозяйства» области ведется претензионная работа в отношении подрядных организаций.

**Слайд 12**

В рамках Федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году завершен капитальный ремонт местной дороги   
по улице Пионерская в селе Репное Балашовского района протяженностью 3,2 км и продолжается реализация трехлетнего контракта по строительству дороги от села Сторожевка до деревни Зеленкино в Татищевском районе протяженностью 4,1 км с завершением работ в 2024 году. Работы по объему 2023 года планируют завершить до октября текущего года.

**Слайд 13**

В рамках предоставления субсидии из областного дорожного фонда в отношении дорог сельских населенных пунктов в январе проведена работа по заключению с органами

местного самоуправления 256 соглашений на общую сумму 1 млрд. 444,9 млн. рублей.

При общем количестве объектов – 930, запланирован ремонт 357 километров местных дорог на территории 37 муниципальных районов.

В настоящее время полностью выполнены работы на 906 объектах общей протяженностью 346,8 километров. Работы продолжаются на 13 объектах.

По остальным 11 объектам к работам планируют приступить в первой половине сентября текущего года, в том числе по объектам за счет образовавшейся экономии.

Кассовое исполнение 1 млрд. 110,6 млн. рублей. Всего принято работ на 1 млрд. 331,1 млн. рублей – 92 %.

**Слайд 14**

При реализации проекта осуществляется постоянный контроль за ходом и качеством выполненных работ, что обеспечивает безусловное достижение показателей и целей национального проекта.

Уважаемые коллеги, спасибо за внимание!