**ДОКЛАД**

**«О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории области в 2023 году»**

**Слайд 2**

Важную роль в развитии дорожной инфраструктуры области играет национальный проект «Безопасные качественные дороги». Он стартовал в 2019 году по инициативе президента Российской Федерации. Основной его целью является - приведение региональных дорог и улично-дорожной сети агломераций в нормативное состояние.

**Слайд 3**

В текущем году в рамках реализации проекта планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли дорог регионального значения в нормативном состоянии до 32,2%;

- увеличение доли дорог дорожной сети городских агломераций до 88,9%;

Общий объем финансирования дорожной деятельности как в рамках нац проекта так и в государственных программ составляет -   
12 млрд. 938 млн. рублей, из которых   
5 млрд. 402 млн. областные средства и 7 млрд. 536 млн. федеральные.

**Слайд 4**

За счет областных средств в размере   
3 млрд. 651 млн. рублей запланирован ремонт и кап. ремонт 12 участков региональных дорог, общей протяженностью 137 км. Из которых можно отметить 2 наиболее крупных по протяженности дороги – это «Балаково – Духовницкое» протяженностью 28 км и «Калининск - Широкий Уступ – Екатериновка» протяженностью 51 км. Так же запланирован ремонт двух искусственных сооружений стоимостью 154 млн. рублей. В настоящее время работы ведутся на 9 объектах и завершены на 3 *(завершены на   
«с. Куриловка - с.Белый Ключ» в Вольском районе; автоподъезд к с. Куриловка от «Р-228»; автоподъезд к с. Никольское – Казаково)*.

**Слайд 5**

За счет средств субсидии из федерального бюджета в размере   
3 млрд. 446 млн. рублей запланирован ремонт и кап. ремонт 11 участков региональных дорог протяженностью 108 км. Наиболее значимые дороги для региона это 33 км дороги соединяющей Озинки и Перелюб и 49 км дороги «Пугачев – Перелюб».

**Слайд 6**

Так же за счет этой субсидии в текущем году запланировано строительство необходимого для жителей Пугачевского района моста через р. Большой Иргиз на дороге «Горный - Березово», реконструкция 3 мостов в Татищевском, Ершовском и Перелюбском районах области. Помимо этого запланирован ремонт и кап. ремонт еще 4 мостов, 1 путепровода.

На текущий момент работы ведутся на 19 объектах.

**Слайд 7**

За счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 587 млн. рублей продолжаются работы по строительству 2 этапа автодорожного путепровода в Татищево.

Так же в рамках Федерального проекта «Содействие» за счет средств иного межбюджетного трансферта в размере 809 млн. рублей запланирован ремонт 3 участков автомобильных дорог общей протяженностью 52 км. Все 3 участка переходящие с 2022 года. В настоящее время работы на них продолжаются *(«Мокроус – Долина», автоподъезд к р.п. Советское, «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак – Балтай»)*.

**Слайд 8**

За счет средств субсидии, предоставляемой в рамках нац проекта городу Саратову в размере 746 млн. запланирован ремонт 14 участков улично-дорожной сети протяженностью порядка   
11 км, а так же строительство путепровода на ул. Песчано-Уметской в г.Саратове.   
На сегодняшний день в работе остался 1 объект *(ул. Бахметьевская, планируемая дата завершения 7 июля)*, на остальных объектах работы завершены.

В г. Энгельс за счет субсидии в размере 300 млн. рублей запланирован ремонт 14 участков улично-дорожной сети города протяженностью 12 км. На 13 участках работы завершены, в настоящее время в работе 1 участок *(ул. Маршала Василевского А.М. Планируемая дата завершения 7 июля)*.

**Слайд 9**

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» запланировано приобретение 5 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД и продолжение внедрения интеллектуальных транспортных систем на территории города Саратов.

**Слайд 10**

В рамках Федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году завершен капитальный ремонт местной дороги   
по улице Пионерская в селе Репное Балашовского района протяженностью 3,2 км и продолжается строительство дороги от села Сторожевка до деревни Зеленкино в Татищевском районе протяженностью 4,1 км.

**Слайд 11**

За счет средств казначейского кредита на опережающее развитие в размере 2 млрд. 728 млн. рублей запланирован ремонт 6 участков региональных дорог общей протяженностью 115 км. В настоящее время государственный контракт на стадии заключения *(планируемая дата заключения 3 июля)*.

За счет лимитов 2024 года в размере   
3 млрд. 640 млн. рублей запланирован ремонт еще 25 участков автомобильных дорог протяженностью 143 км. В настоящее время заключен 1 контракт по 2 объектам. По остальным проводятся конкурсные процедуры *(2 контракта, планируемая дата заключения 3 июля)*.

Кассовое исполнение по всем программам составляет 5 млрд. 313 млн. рублей или 41%.

**Слайд 12**

При реализации проекта осуществляется постоянный контроль за ходом и качеством выполненных работ, что обеспечивает безусловное достижение показателей и целей национального проекта.

Уважаемые коллеги, спасибо за внимание.